Василівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 273,4 км, в т.ч. обласних 80,2 км, районних 193,2 км.

По автодорозі С080201 /М-18/ - Степногірськ, заплановано капітальний ремонт шляхопроводу, протяжністю 64 п.м., очікувана вартість 18 013,7 тис. грн. Проект капітального ремонту знаходиться на експертизі.

Поточний середній ремонт заплановано по дорозі О080288 Василівка – Дніпрорудне – /Р-37/, протяжністю 10,7 км, очікувана вартість 62 929,9 тис. грн. Оголошено процедуру закупівлі послуг 27.03.2020, завершення торгів 01.06.2020.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

На експлуатаційне утримання передбачено 5 102,8 тис. грн

Ямковий ремонт виконано по автодорогам: О080288 Василівка - Дніпрорудне - /Р-37/, С080209 Балки - Дніпрорудне, С080210 /О080288/ - станція Каховське море, виконано на загальній площі 949 м², орієнтовна вартість робіт 664,3 тис. грн.

Потім ямковий ремонт заплановано по автодорогам: О081133 Михайлівка- Орлянське, О080205 /М-18/ - Приморське - Степногірськ - Малі Щербаки, С080216 Кам’янське - Лобкове - П’ятихатки та С080231 Відножене - /О080232/.

Частково проведено роботи з вирубки порослі та планування узбіччя по автодорозі О080288 Василівка - Дніпрорудне - /Р-37/. Роботи з вирубки порослі продовжуються.

За окремим договором ТОВ «ГРІНВЕЙ» виконано роботи з видалення порослі та дерев по автодорозі С080201 /М-18/ - Степногірськ. Ведуться роботи С080202 /М-18/ - Верхня Криниця - /М-18/.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 11 706 м², на суму 3 861,7 тис. грн.

У рамках співфінансування з Підгірненською сільською радою заплановано ремонт автодоріг: С080205 /Н-30/ - Переможне - Тернувате, С080218 Жереб’янки- Долинка - Коновалова, С080221 /М18/ - Гладке - Грозове. На виконання даних робіт оголошено окремий тендер. Кошти від сільської ради, у сумі 2 765,1 тис. грн. не надходили

У рамках співфінансування з Скельківською сільською радою заплановано ремонт автодороги С080208 /О080288/ - Першотравневе - /Р-37/. Кошти від сільської ради, у сумі 100,0 тис. грн. не надходили, договір не укладено.

У рамках співфінансування з Малобілозерською сільською радою заплановано ремонт автодоріг: С080232 Тополине - Ул’янівка - Мала Білозерка - Мехтік та С080233 /Т-08-17/ - Новобілозерка - /Т-08-10/. Договір укладено, кошти від сільської ради, у сумі 1 000,0 тис. грн. надійшли.