Кам’янсько-Дніпровський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 190,1 км, в т.ч. обласних 57,8 км, 132,3 км.

По автодорозі О080823 /Т-04-08/ - Дніпровка, ведеться реконструкція протяжністю 1,1 км, на суму 43 526,1 тис. грн. Роботи розпочато з 11.03.2020.

На даному об’єкті уже повністю виконано роботи з демонтажу старого покриття задля ліквідації всіх порушень технології, що виникли за час експлуатації. Вивезено 7 464 м³ ґрунту та 1 419 м³ шлаку старого покриття.

Проведено влаштування земляного полотна, за допомогою ґрунтового віброкотка з кулачковим бандажем.

Завершено влаштування основи з піску. На об’єкт, було завезено 2541 м³ піску.

Влаштовано нову трьох-очкову водопропускну трубу діаметром 3х0,5м.

Влаштовано додатковий шар основи покриття із доменного шлаку завтовшки 27 см, у кількості 11 568 м².

Ведуться роботи з влаштування перехідно-швидкісних смуг та оголовків водопропускної труби.

 Поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС».

На експлуатаційне утримання передбачено 3 548,1 тис. грн.

Роботи з ліквідації ямковості виконані по автодорогам: О080823 /Т-08-04/ -Дніпровка, О080824 Дніпровка - Благовіщенка - /Р-37/, С080801 Водяне - Іванівка, С080802 Велика Знам’янка - Кам’янка - /Т-08-05/, С080804 Кам’янка -Дніпровська - Степове, С080805 /О080824/ - /С080814/, С080815 Благовіщенка - хлібоприймальний пункт, на загальній площі 1734 м², орієнтовно на суму 1 213,8 тис. грн.

За окремим договором ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогах: О080823 /Т-08-04/-Дніпровка, О080824 Дніпровка - Благовіщенка - /Р-37/, С080801 Водяне- Іванівка, С080802 Велика Знам’янка - Кам’янка - /Т-08-05/, С080803 /О080824/ - Нововодяне, С080804 Кам’янка-Дніпровська - Степове, С080805 від а/д О080824 до а/д С080814, С080811 /С080801/ - Мічуріна, С080815 Благовіщенка - хлібоприймальний пункт, на загальній площі 5 663 м², орієнтовно на суму 1 971,4 тис. грн.

Загальна площа ремонту пневмоструменевим методом по договору 6 330 м², на суму 2 203,6 тис. грн.

Виконано роботи з видалення порослі та дерев по автодорозі О080824 Дніпровка - Благовіщенка - /Р-37/. В подальшому роботи плануються по автодорозі С080801 Водяне – Іванівка.