Пологівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 279,6 км, в т.ч. обласних 161,1 км, районних 118,5 км.

Поточний середній ремонт заплановано по автодорогам:

1. О081491 Пологи-Кінські Роздори - Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ, протяжністю 1,7 км, очікувана вартість 11 364,5 тис. грн. Оголошено процедуру закупівлі послуг 11.03.2020, аукціон 05.06.2020 р.
2. О080617 Приютне - Новозлатопіль - Красноселівка - Федорівка - Кінські Роздори, протяжністю 8,6 км, очікувана вартість 59 236,5 тис. грн. Договір на виконання робіт на стадії укладання з ТОВ ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ» до 16.06.2020 р.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ».

На експлуатаційне утримання передбачено 7 218,6 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогам: О080617 Приютне - Новозлатопіль - Красноселівка - Федорівка - Кінські Роздори, С081403 /Т-04-01/ - Костянтинівка - Межиріч та О080615 Гуляйполе - Марфопіль - Новоселівка –Тернове та О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка - Бердянськ, на загальній площі 3725 м²,орієнтовно на суму 2 607,5 тис. грн.

Ведуться роботи з відновлення мостового переходу на автомобільній дорозі С081405 /О081491/ - Воскресенка. Роботи виконуються фахівцями субпідрядної організації ТОВ «ПІВДЕНРЕМБУД», які були залучені підрядником, зважаючи на відсутність фахівців з виконання спеціалізованих робіт для відновлення прогонової будови мостового переходу.

Наразі завершено роботи з розбирання плити проїзної частини прогонової будови аварійного мосту. Виконуються роботи з бетонування каркасу мостового переходу.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 12 538 м², на суму 3 946,5 тис. грн.

 Частково виконано роботи з ліквідації порослі по автодорозі О081491 Пологи-Кінські Роздори - Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ, на ділянці м. Пологи – с. Кінські Роздори.