Бердянський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 339,1 км, в т.ч. обласних 194,6 км, районних 144,5 км.

Поточний середній ремонт заплановано по дорозі О081491 Пологи – Кінські Роздори – Андріївка – Нововасилівка – Бердянськ, км 73+700 – км 85+500 протяжністю 11,8 км. Договір на виконання робіт укладено з ТОВ «БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ» від 05.06.2020 р. сума договору 81 184,3 тис. грн.

На об'єкті завершено роботи з фрезерування старого покриття, відновлено основу дорожнього одягу, ліквідовано 70% порослі на узбіччях.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

На експлуатаційне утримання передбачено 6 329,1 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорозі О081663 Борисівка - Дмитрівка – Софіївка, на загальній площі 1557 м², орієнтовно на суму 1 089,9 тис. грн., О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка – Бердянськ, на загальній площі 593 м², орієнтовно на суму 415,1 тис. грн.

Частково виконано планування узбіччя по автодорогам: О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка - Бердянськ, О081662 Приморськ - Борисівка - Єлизаветівка - Андріївка - Берестове, О080102 Шевченкове - Андрівка - Роза - Азовське - /М-14/ та О081663 Борисівка - Дмитрівка – Софіївка, О080101 Бердянськ – Осипенко- /М-14/.

За окремим договором виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорозі О081663 Борисівка - Дмитрівка – Софіївка, на загальній площі 1941 м², О080102 Шевченкове - Андрівка - Роза - Азовське - /М-14/, на площі 3350 м², О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка – Бердянськ, на площі 3002 м², О081662 Приморськ - Борисівка - Єлизаветівка - Андріївка – Берестове, на площі 1490 м², С080103 Роза – Нововасилівка, на площі 1215 м², О080101 Бердянськ-Осипенко - /М-14/, на площі 1238 м², С080102 Берестове-Миколаївка, на площі 2111 м².

Всього виконано пневмоструменевим методом ямковий ремонт на загальній площі 14 347 м², на суму 4 735,7 тис. грн.

Ведуться роботи з покосу трав на узбіччі доріг, в першу чергу по автодорогах на яких проведено роботи з ліквідації ямковості.