Пологівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 279,6 км, в т.ч. обласних 161,1 км, районних 118,5 км.

Поточний середній ремонт заплановано по автодорогам:

1. О081491 Пологи-Кінські Роздори - Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ, протяжністю 1,7 км, очікувана вартість 11 364,5 тис. грн. Договір на стадії укладання з ТОВ «РЕМШЛЯХБУД». Орієнтовні дата укладання договору та початку робіт 13.07.2020.
2. О080617 Приютне - Новозлатопіль - Красноселівка - Федорівка - Кінські Роздори, протяжністю 8,6 км. Договір укладено з ТОВ ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ», вартість договору 58 936,5 тис. грн. Розпочато виконання підготовчих робіт - вирубка порослі на узбіччях.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ».

На експлуатаційне утримання передбачено 7 218,6 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогам: О080617 Приютне - Новозлатопіль - Красноселівка - Федорівка - Кінські Роздори, на площі 1280 м², С081403 /Т-04-01/ - Костянтинівка – Межиріч, на площі 675 м², О080615 Гуляйполе - Марфопіль - Новоселівка –Тернове, на площі 280 м², О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка - Бердянськ, на площі 1490 м².

Всього виконано робіт на загальній площі 3725 м²,орієнтовно на суму 2 607,5 тис. грн.

Ведуться роботи з відновлення мостового переходу на автомобільній дорозі С081405 /О081491/ - Воскресенка. Роботи виконуються фахівцями субпідрядної організації ТОВ «ПІВДЕНРЕМБУД», які були залучені підрядником, зважаючи на відсутність фахівців з виконання спеціалізованих робіт для відновлення прогонової будови мостового переходу.

Наразі завершено роботи з армування та бетонування плити проїзної частини прогонової будови аварійного мосту. Виконуються роботи з встановлення бар’єрного огородження, укріплення відкосів. Роботи виконано на 80%.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 12 538 м², на суму 3 946,5 тис. грн.

 Частково виконано роботи з ліквідації порослі по автодорозі О081491 Пологи-Кінські Роздори - Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ, на ділянці м. Пологи – с. Кінські Роздори.

 Виконано роботи з покосу трав на узбіччях доріг: О081491 Пологи-Кінські Роздори - Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ, О081450 Станція Новокарлівка – Вербове – /Т-04-01/, О080615 Гуляйполе-Марфопіль-Новоселівка-Тернове, С081403 /Т-04-01/ - Костянтинівка – Межиріч.