Василівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 273,4 км, в т.ч. обласних 80,2 км, районних 193,2 км.

По автодорозі С080201 /М-18/ - Степногірськ, заплановано капітальний ремонт шляхопроводу, протяжністю 64 п.м., очікувана вартість 14 391 тис. грн.

Завершено розробку робочого проєкту. Проєкт направлено на експертизу 25.06.2020. Експертний звіт затверджений 21.07.2020. Оголошення тендерної процедури планується найближчим часом.

Поточний середній ремонт заплановано по дорозі О080288 Василівка – Дніпрорудне – /Р-37/, протяжністю 10,7 км. Аукціон серед учасників по об’єкту відбувся 09.06.2020. Визначений переможець торгів - ТОВ "ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ". Укладено договір 26.06.2020, сума договору 62 559,95 тис. грн.

На об'єкті виконано роботи з планування узбіч, роботи з фрезерування старого покриття. Закінчено роботи з влаштуванню вирівнюючого шару по основному проїзду, на площі 75277 м2 (93%). Ведуться роботи з влаштування верхнього шару покриття, виконано на площі 24 333 м2 (33%).

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

На експлуатаційне утримання передбачено 5 102,8 тис. грн

Ямковий ремонт виконано по автодорогам: О080288 Василівка - Дніпрорудне - /Р-37/, на площі 47 м², С080209 Балки - Дніпрорудне, на площі 607 м², С080210 /О080288/ - станція Каховське море, на площі 295 м², О081133 Михайлівка-Орлянське, на площі 626 м², С080231 Відножене - /О080232/, на площі 1337 м², С080232 Тополине - Ул’янівка - Мала Білозерка – Мехтік, на площі 111 м², О080205 /М-18/ – Приморське - Степногірськ - Малі Щербаки, на площі 724 м², О080206 /Н-30/ – Українка – Любимівка – станція Бурчацьк, на площі 159 м².

Всього ліквідовано ямковості на загальній площі 3906 м².

Частково проведено роботи з вирубки порослі та планування узбіччя по автодорозі О080288 Василівка - Дніпрорудне - /Р-37/.

За окремим договором ТОВ «ГРІНВЕЙ» виконано роботи з видалення порослі та дерев по автодорогам С080201 /М-18/ - Степногірськ та С080202 /М-18/ - Верхня Криниця - /М-18/.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 11 706 м², на суму 3 745,7 тис. грн. ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

Ведуться роботи з покосу трав на узбіччі доріг, в першу чергу, по автодорогах на яких проведено роботи з ліквідації ямковості.

У рамках співфінансування з Підгірненською сільською радою проведено аварійний ремонт покриття С080205 /Н-30/ - Переможне - Тернувате, на ділянці 2,0 км. Кошти від сільської ради у сумі 2 765,1 тис. грн. надійшли.

У рамках співфінансування з Скельківською сільською радою заплановано ремонт автодороги С080208 /О080288/ - Першотравневе - /Р-37/. Кошти від сільської ради, у сумі 100,0 тис. грн. надійшли, договір укладено.

У рамках співфінансування з Малобілозерською сільською радою заплановано ремонт автодоріг: С080232 Тополине - Ул’янівка - Мала Білозерка - Мехтік та С080233 /Т-08-17/ - Новобілозерка - /Т-08-10/. Договір укладено, кошти від сільської ради, у сумі 1 000,0 тис. грн. надійшли.

У рамках співфінансування з Степногірською селищною радою заплановано ремонт автодороги О080205 /М-18/ - Приморське - Степногірськ - Малі Щербаки. Договір укладено, кошти від селищної ради, у сумі 50,0 тис. грн. не надходили.