Гуляйпільський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 298 км, в т.ч. обласних 135,9 км, районних 162,1 км.

Поточний середній ремонт заплановано по автодорозі О080619 Гуляйполе - Успенівка - Зелене Поле, протяжністю 7,5 км, очікувана вартість 39 914,75 тис. грн.

Оголошено процедуру закупівлі послуг 31.03.2020, 04.05.2020 подано 4 пропозиції, допущено до аукціону 2 пропозиції. Рішення про відхилення пропозиції оскаржене через АМКУ ТОВ «ЄВРОБУДПЛЮС» 24.05.2020. Скаргу розглянуто АМКУ 15.06.2020. Повторний розгляд пропозицій 02.07.2020, визначено переможця ТОВ «ЄВРОБУДПЛЮС». Договір не укладено - переможцем не надана договірна ціна. 04.08.2020 визначений переможець - ТОВ "РЕМШЛЯХБУД". 06.08.2020 нова скарга ТОВ "ЄВРОБУДПЛЮС" до АМКУ на рішення замовника. За результатами розгляду 28.08.2020 скарга була відхилена.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ПП «ПРОМТЕХСЕРВІС».

На експлуатаційне утримання передбачено 5 562,0 тис. грн. Виконано робіт на 6 024,6 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт 4 791,0 тис. грн.

Ямковий ремонт ведеться по автодорозі О080618 Гуляйполе - Любимівка - Старомлинівка, виконано робіт на загальній площі 6399 м², роботи продовжуються.

Далі виконання робіт планується по автодорозі С080607 Новодарівка - Ремівка – Любимівка, в рамках співфінансування.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 12 051 м², на суму 3 923,2 тис. грн. ТОВ «ЮК-ІНВЕСТ».

Виконано роботи з планування узбіччя по автодорозі О080618 Гуляйполе - Любимівка - Старомлинівка.

Частково виконано роботи з вирубки порослі по автодорозі О080615 Гуляйполе – Марфопіль - Новоселівка-Тернове та О080618 Гуляйполе - Любимівка - Старомлинівка.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччі по автодорогам: О080619, О081344, О081238, О080618, О080615.

У рамках співфінансування з Приютненською сільською радою, ТОВ «ПРОМТЕХСЕРВІС» проведено аварійний ремонт автодороги О080617 Приютне - Новозлатопіль - Красноселівка - Федорівка- Кінські Роздори, виконано робіт на площі 1464 м². Ведуться роботи з ремонту білого шосе по автодорозі С080607 Новодарівка - Ремівка - Любимівка. Договір укладено.

Кошти від сільської ради, у сумі 713,2 тис. грн. надійшли, ще планується виділити 234,8 тис. грн.

У рамках співфінансування з Любимівською сільською радою планується ремонт автодороги С080607 Новодарівка - Ремівка - Любимівка. Договір укладено. Кошти від сільської ради, у сумі 300,0 тис. грн. не надходили.

У рамках співфінансування з Воздвижівською сільською радою планується ремонт автодороги О081238 Терсянка-Тернувате-Верхня Терса – станція Залізничне. Договір укладено. Кошти від сільської ради, у сумі 1000,0 тис. грн. надійшли.

У рамках співфінансування з Новозлатопільською сільською радою планується ремонт автодороги О080618 Гуляйполе-Любимівка-Старомлинівка. Договір не укладено. Кошти від сільської ради, у сумі 500,0 тис. грн. не надходили.