Запорізький район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 339 км, в т.ч. обласних 82,5 км, районних 256,5 км.

По автодорозі О080789 Запоріжжя-Біленьке в с. Бабурка, заплановано капітальний ремонт, протяжністю 2,4 км, вартість договору 50 531,1 тис. грн. Договір на виконання робіт укладено 26.05.2020 з ТОВ «УБВ «ІНВЕСТБУД».

На об'єкті завершено демонтаж бар’єрного огородження, розчищення узбіччя та вивезення ґрунту, корчування дикорослих дерев та порослі. Виконано демонтаж бордюру (145 м/пог), поребрику (300 м/пог). Виконуються роботи з ремонту тротуарів та існуючих зупиночних комплексів, встановлення поребрику, підготовка основи під розширення покриття дороги.

Поточний середній ремонт заплановано по автодорозі О080720 /М-18/ - Балабине - Малокатеринівка, протяжністю 3,7 км, в с. Балабине. Укладено договір з ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ». Сума договору 53 423,329 тис. грн.

Ведуться роботи з фрезерування старого покриття, виконано 23 457 м2 (85%), влаштування вирівнюючого шару, виконано 8 400 м2 (27%), розбирання тротуарів та труби.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

На експлуатаційне утримання передбачено 9 327,2 тис. грн. Виконано робіт на 7 749,3 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт на 7 049,3 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогам: О080720 /М-18/ - Балабине - Малокатеринівка, на площі 190 м², С080711 Кушугум - до а/д Н-08, на площі 540 м², С080707 Широке - Долинське - Біленьке, на площі 1765 м², С080730 Мар’ївка - /О080789/, на площі 1873 м², С080722 /С080719/ - Придніпровське, на площі 1020 м², О080514 /Н-15/ - Наталівка – Новоолександрівка –Малокатеринівка, на площі 155 м², О080721 Лежине – Новостепнянське – Кирпотине, на площі 155 м², С080712 Під’їзд до станції Ростуща, на площі 360 м². Всього виконано робіт на загальній площі 6058 м².

Виконано аварійні роботи з ремонту покриття суцільними ділянками по автодорогам: С080712 Під’їзд до станції Ростуща-600 м2, С080707 Широке - Долинське – Біленьке-1614 м2, С080706 Водяне - Широке - /Н-08/-816 м2. Всього виконано на площі 3030 м2.

Виконано аварійні роботи з ліквідації розмивів покриття після несприятливих погодних умов по автодорозі С080724 Біленьке – Червонодніпровка.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 14 429 м², на суму 4 495,0 тис. грн.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччі по автодорогам: О080789 Запоріжжя-Біленьке, О080514 /Н-15/ - Наталівка – Новоолександрівка –Малокатеринівка, О080720 /М-18/ – Балабине – Малокатеринівка, О080721 Лежине – Новостепнянське – Кирпотине, С080705 Лукашеве – Володимирівське, С080706 Водяне - Широке - /Н-08/, С080707 Широке - Долинське – Біленьке, С080709 /М-18/ - Наталівка – Черепівське, С080710 Степне - до а/д Н-08, С080711 Кушугум - до а/д Н-08, С080716 Федорівка - Августинівка – Відрадне, С080719 /Н-08/ - Відрадне, С080720 Світанок – Привітне, С080722 /С080719/ - Придніпровське, С080726 Зеленопілля - Верхня Хортиця, С080730 Мар’ївка - /О080789/, С080723 /С080719/ - Гурського.

За окремим договором виконано роботи ТОВ «КУБ» з ліквідації порослі в смузі відводу автодороги С080706 Водяне - Широке - /Н-08/.