Чернігівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 265,9 км, в т.ч. обласних 185,9 км, районних 80 км.

Поточний середній ремонт заплановано по автодорогам:

1. О081982 Чернігівка-станція Верхній Токмак І, протяжністю 5,6 км, очікувана вартість 29 844,7 тис. грн. Договір укладено з ТОВ «ДОРЕМТЕХНОЛОГІЇ», вартість договору 29 344,7 тис. грн.

На об'єкті відфрезеровано та влаштовано нижній вирівнюючий шар асфальтобетонного покриття на площі 35850 м² (100%). Влаштовано 33850 м² верхнього шару а/б покриття (100%). Закінчено роботи з планування та укріплення узбіч ЩПС, встановлення дорожніх знаків, озеленення, нанесення розмітки. Роботи завершено.

1. О081977 Станція Верхній Токмак І - Вершина Друга, протяжністю 6,3 км. Договір укладено з ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ», вартість договору 38 733,1 тис. грн.

На об'єкті відфрезеровано та влаштовано нижній вирівнюючий шар асфальтобетонного покриття на площі 38600 м² (100%). Влаштовано верхнього шару а/б покриття 38300 м² (99%), без мостового переходу, який ремонтується аварійним ремонтом в рамках експлуатаційного утримання. Завершено роботи з планування та укріплення узбіч ЩПС, встановлення дорожніх знаків, нанесення розмітки. Роботи завершено.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ТОКМАЦЬКИЙ РАЙАВТОДОР».

На експлуатаційне утримання передбачено 7 962,9 тис. грн. Виконано робіт на 7 832,7 тис. грн. Прийнято робіт 4 767,7 тис. грн. Профінансовано 5 256,5 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогам: О081874 Очеретувате - Новомихайлівка - Новоказанкувате - Новополтавка – Зоря-2410 м², О081975 /О081977/ – Обіточне – Андріївка-2817 м², О081979 Просторе – Ільїне – Маківка-819 м2, на загальній площі 6046 м².

Роботи з ямкового ремонту ведуться по автодорозі О081979.

Виконано аварійний ремонт покриття автодороги О081975 на загальній площі 2000 м².

За окремим договором ТОВ «БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогам: С081905 Новомихайлівка - /Т-08-13/-1748 м2, С081910 Стульневе - /Т-08-13/-18 м2, С081912 /С081905/ -Стульневе-297 м2, С081901 станція Стульневе - Владівка – Богданівка-1088 м2, С081903 /О081977/-Верхній Токмак-203 м2, О081975 /О081977/ – Обіточне – Андріївка-1644 м2, О081979 Просторе – Ільїне – Маківка-1726 м2, О081874 Очеретувате - Новомихайлівка - Новоказанкувате - Новополтавка – Зоря-5536 м2, О081980 Станція Верхній Токмак II – Могиляни – станція Нельгівка-42 м2, разом виконано робіт на площі 12 302 м², на суму 2 910,1 тис. грн.

 Виконано роботи з вирубки порослі по автодорозі О081983 Чернігівка - Новополтавка - Семенівка - Басань.

 Виконано роботи з покосу трав на узбіччях по автодорогах: О081874 Очеретувате – Новомихайлівка – Новоказанкувате – Новополтавка – Зоря, О081976 Чернігівка – Богданівка – /Н-30/, О081981 /О081976/ - Просторе – Квіткове, О081975 /О081977/ – Обіточне – Андріївка, О081979 Просторе – Ільїне – Маківка, О081983 О081983 Чернігівка – Новополтавка – Семенівна – Басань, О081031 Орлове – Світле – Владівка – Степове , С081901 станція Стульневе - Владівка – Богданівка.

 Встановлено 65 шт. дорожніх знаків на залізничних переїздах, поблизу шкіл та на аварійно небезпечних ділянках.

 За окремим договором ТОВ «ПІВДЕНРЕМБУД» виконуються аварійні роботи з ремонту мостового переходу на автодорозі О081977 Станція Верхній Токмак І - Вершина Друга.